****

 **Администрация**

**Сосновского сельского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 08.12.2022 г. № 206

## с. Сосновка

**О мерах по предупреждению пожаров, и организация их тушения в весенне-летний пожароопасный период 2023 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, и обеспечения безопасности людей в весенне-летний пожароопасный период 2018 года на территории Сосновского муниципального образования, руководствуясь статьями 6, 31, 46 Устава Сосновского муниципального образования, Дума Сосновского муниципального образования

1.Утвердить План мероприятий по **предупреждению пожаров**, защите населения и территории в пожароопасный весенне-летний период 2023 года и организации борьбы с лесными пожарами на территории Сосновского муниципального образования (приложение 1).

2.Запретить в лесах, расположенных на территории Сосновского муниципального образования в период весенне-летнего пожароопасного сезона разведение костров, выезд транспортных средств, проведение работ, представляющих угрозу пожарной безопасности лесов.

3.Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных   и лесозаготовительных предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории Сосновского сельского поселения, до начала пожароопасного весенне-летнего сезона 2023 года провести мероприятия по охране лесов, прилегающих к подведомственным им территориям.

4.Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Сосновский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского муниципального образования.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Сосновского муниципального образования Мелентьев В.С.

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2023 года на территории Сосновского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 1.Профилактические мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |
| 1.1. | Издать и довести до сведения предприятий, учреждений, организаций, всех форм собственности нормативный акт администрации Сосновского МО о подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду 2023 года и организации борьбы с лесными пожарами на территории МО | Ведущий специалист по муниципальному хозяйствуКулинченко Е.А. | до 15.04.2023 |   |
| 1.2. | Организовать проверку, ремонт и содержание имеющихся средств противопожарной защиты, пожарных водоисточников (гидрантов, водопроводов, пирсов на искусственных водоёмах) | Ведущий специалист по муниципальному хозяйствуКулинченко Е.А. | до 01.05.2023 |   |
| 1.3. | Разработать и принять необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности своих объектов, обеспечить на закрепленной территории строгое выполнение требований по недопущению разведения открытых очагов огня.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 20.04.2023  |   |
| 1.4. | Организовать надлежащую охрану складских, производственных и вспомогательных объектов, территории, обеспечив их первичными средствами пожаротушения и запасами воды в соответствии с установленными нормами.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | постоянно  |   |
| 1.5. | Имеющуюся пожарную и другую водоподающую технику, пожарное оборудование привести в состояние готовности к работе.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | в постоянной готовности  |   |
| 1.6. | Обеспечить очистку закрепленной и прилегающей к периметрам предприятий (организаций) территорий от сгораемых отходов, мусора, ежедневный сбор и вывоз производственных отходов с рабочих мест, ликвидацию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 01.05.2023  |   |
| 1.7 | Установить контроль за своевременным покосом (перепашкой) сухой травы на подведомственной территории.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | постоянно   |   |
| 1.8 | На всех объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более) провести практические тренировки с персоналом по отработке их действий по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара.  | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 01.05.2023  |   |
| 1.9 | Провести инструктивные занятия с рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности при  пожаре. | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, собственники объектов недвижимости, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 20.04.2023  |   |
| 1.10. | Обеспечить организацию и проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений, технических этажей от мусора, исключить проникновение в них посторонних лиц.Принять дополнительные меры по недопущению случаев бесконтрольного сжигания порубочных остатков, мусора, сухой травы и листвы. | ООО «Усольчанка» Е.С.СередюкВедущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. |     постоянно  |   |
| 1.11. | Разработать и представить в администрацию Сосновского МО графики дежурства на майские в выходные и праздничные дни лиц ответственных за противопожарную безопасность. | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 25.04.2023 |   |
| 1.12. | Организовать опашку минерализованных полос, прилегающих к лесным массивам | ООО ТК «Белая» С.Л.ТретьяковВедущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. | до начала пожароопасного периода |   |
| 1.13 | Проведение инструктажей, пресечение попыток разведения костров и пала травы.Обеспечить проведение разъяснительных бесед о мерах пожарной безопасности в пожароопасный период службой участковых инспекторов при работе на объектах, в жилом секторе и на дачных участках.Организовать проведение рейдов по проверке мест проживания неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных напитков. |  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. Ведущий специалист по орг.работе Братчикова К.А. | постоянно  |   |
| 1.14 | Провести в МОУ СОШ № 7 с. Сосновка, МДОУ «Детский сад № 23 с.Сосновка», амбулатории с.Сосновка занятия по соблюдению мер пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и отработке безопасной эвакуации в случае пожара. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А., руководители учреждений.  | До 01.05.2023г. |   |
| 1.15 | Проводить беседы, лекции о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнём, соблюдении других требований пожарной безопасности в лесах и действиям при обнаружении пожаров. | Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. Ведущий специалист по орг.работе Братчикова К.А. | постоянно  |   |
| 1.16 | Использовать средства массовой информации по информированию населения о противопожарном состоянии на территории поселения и решениях о запрете или ограничениях посещения лесов. |  Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А.Ведущий специалист по орг.работе Братчикова К.А. | в течение пожароопасного сезона. |   |
| 2.Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров. |
| 2.1. |  Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных, Усольского и Шелеховского лесхозов и лесоперерабатывающих предприятий, учреждений  и организаций, независимо от форм собственности, организовать дежурство ответственных работников в нерабочее время на пожароопасный сезон и обеспечить резерв горюче-смазочных материалов для обеспечения транспорта привлекаемого по ликвидации пожаров. | Руководителипредприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Сосновского муниципального образования. | до 25.04.2023 |   |
| 2.2.  | Осуществлять ежедневный контроль на территории муниципального образования за ходом тушения лесных пожаров в случае их возникновения | Глава администрацииМелентьев В.С.ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А.  | в течение пожароопасного сезона |  |
| 2.3. | Обеспечить привлечение местного населения для ликвидации лесных пожаров по мере необходимости. | Глава администрацииМелентьев В.С.Ведущий специалист по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. Ведущий специалист по орг.работе Братчикова К.А. | в течение пожароопасного сезона |   |

Глава Сосновского

муниципального образования В.С.Мелентьев