Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26.02.2019 г.  	                                                                                       №24

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2019 годы

за   2018 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы за  2018 год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                             В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «26» февраля 2019 г. № 24

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за  2018 год

1. Краткое описание  выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2020 годы | 710 01 00000 | Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 24,0 | 24,0 | 100,0 | В целях пожарной безопасности: Приобретение дизельного топлива для опашки противопож-арных полос, мотопомпы, баннеров |
|  | 710 02 00000 | Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | 149,0 | 136,0 | 91,2 | Отсыпка местных дорог ПГС. |
| ИТОГО по муниципальной программе | 173,0 | 159,9 | 92,4 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы.

В 2018 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

- приобретение  материальных запасов для ремонта пожарного инвентаря;

- укрепление материально- технической базы в области пожарной безопасности (приобретение мотопомпы, баннеров)

- оплата услуг по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения и обустройство пешеходных переходов;

- приобретение пгс и отсыпка дорог местного значения;

-приобретение спец. краски для нанесения дорожной разметки на улично – дорожной сети;

- приобретение аншлагов, баннеров, памяток, плакатов по безопасности дорожного движения

В течение  2018 года в муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  изменения не вносились.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

Из- за недостатка  финансовых средств в бюджете поселения в 2018 году фактические расходы местного бюджета  на реализацию муниципальной программы  составили 159,9 тыс. руб. или 92,4 %  от годовых бюджетных назначений.

В 2018 году выполнены следующие программные мероприятия:

- отсыпка автомобильных дорог и перевозка песчано-гравийной смеси на сумму 135,9 тыс. рублей;

- приобретение мотопомпы, баннеров, дизельного топлива ремонт мотопомпы, на общую сумму 24,0 руб. (для противопожарной опашки территории).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Итоги  реализации муниципальной программы характеризуются  средней степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач. В тоже время  население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (штормовые предупреждения) посредством сети интернет, на официальном сайте Сосновского муниципального образования, проводилась разъяснительная работа по эксплуатации  печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения  в целях снижения пожарной безопасности, в зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог шлаком и ПГС.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2018 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения;

- принять меры для укрепления материально- технической базы в области пожарной безопасности (огнетушители);

- в области повышения безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                             В.С.Мелентьев