**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 20.12.2016 г. № 380

с. Сосновка

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017 – 2019 годы**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Сосновского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013г. № 78, руководствуясь ст. ст. 6, 47 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы (приложение 1,2) со следующими параметрами:

- строку «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения» паспорта Программы читать в следующей редакции:

а) 2017год - 1105,8 тыс. руб.;

б) 2018 год – 1092,1 тыс. руб.;

в) 2019 год – 1199,4 тыс. руб.

2. Ведущему специалисту по финансово- бюджетной политике администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования (Реченская Е.А.) предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы при формировании бюджета 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г., считать началом реализации муниципальной программы 1 января 2017 года.

Глава Сосновского

муниципального образования В.Г. Устинов

Приложение 1

к постановлению главы

администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования

от 20 .12 .2016г. № 380

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на период 2017-2019 годы

Сосновка

2016г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**« РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

на период 2017-2019годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017– 2019 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | Главный специалист по экономическим вопросам администрации Сосновского муниципального образования, вед. специалист по финансово-бюджетной политике администрации Сосновского муниципального образования,вед. специалист по правовой работе администрации Сосновского муниципального образования, ведущий специалист по ЖКХ |
| Участники муниципальной программы | - администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования;  - общественные организации;  - учреждения социальной сферы;  - подрядные организации, определенные по итогам аукционов в соответствии с Федеральным законом   05.04.2013 N **44**-**ФЗ** "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  - ООО «Управление ЖКХ»;  - ОАО "Иркутская Энергосбытовая компания";  - ГУЭП «Облкоммунэнерго». |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | - приведение, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства;  -организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения;  - упорядочение адресного хозяйства в п. Белогорск и д. Арансахой;  - организация сбора и вывозки мусора от частных домовладений;  -сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) муниципальных бюджетных учреждений «Исток»;  -выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;  - обеспечение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального образования;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2019 годы.  Муниципальная программа реализуется в течение всего периода |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства;  -количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения;  - количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства;  - количество частных домовладений, где организован сбор и вывозка мусора;  - снижение доли расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) муниципальных бюджетных учреждений «Исток»;  - снижение доли использования энергоресурсов от выполнения технических и организационных мероприятий;  - увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения; |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования за счёт бюджета сельского поселения Сосновского муниципального образования составляет **3397,3**  тысяч рублей, в том числе по годам:  2017 г.- 1105,8 тыс. рублей  2018 г. – 1092,1 тыс. рублей  2019 г. –1199,4 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства- 100%;  -количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения-2ед;  - количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства- 3 ед;  - количество частных домовладений, где организован сбор мусора- 350ед;  - снижение доли расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений «Исток» на 7% от базового показателя 2016г.;  - снижение доли использования энергоресурсов от выполнения технических и организационных мероприятий- 8%;  - увеличение доли соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 15% от базового показателя 2016г.; |

**РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Вопрос благоустройства территории Сосновского муниципального образования в настоящее время требует комплексного решения:

- благоустройство населенных пунктов сельского поселения не отвечает современным требованиям;

- не соответствуют санитарным требованиям содержание дворовых территорий и места захоронения;

- не в полном объеме организован сбор, утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов;

-недостаточный охват населённых пунктов сельского поселения уличным освещением;

- неухоженные домовладения;

- отсутствие малых архитектурных форм (скамейки, урны и т.д.)

- несоответствие требованиям содержания санитарных правил детских площадок;

- отсутствие бренда территории.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня жизни населения их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Цель Программы:

Создание благоприятных условий проживания граждан

Задачи Программы:

- приведение, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями для решения вопросов развития благоустройства поселения;

-организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения;

- упорядочение адресного хозяйства в п. Белогорск и д. Арансахой;

- организация сбора мусора от частных домовладений;

-сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений (мук «Исток»);

-выполнение технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов;

- обеспечение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального образования;

Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы.

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения жилищно- коммунального хозяйства сельского поселения, по результатам которого сформулированы цели, задачи и направления деятельности при выполнении муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы:

- количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства- 100%;

-количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения-2ед;

- количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства- 3 ед;

- количество частных домовладений, где организован сбор и вывозка мусора- 350ед;

- снижение доли расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) муниципальных бюджетных учреждений (учреждение культуры «Исток») на 7% от базового показателя 2016г.;

- снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 8%;

- увеличение доли соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 15% от базового показателя 2016г.;

**РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2017 - 2019 годы –3397,3 тысяч рублей, в том числе:

2014г.- 1105,8 тыс. руб.;

2015г.- 1092,1 тыс. руб.;

2016г.- 1199,4 тыс. руб.

**РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОГРАММЫ**

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

Форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия)

Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Развитие муниципального хозяйства

на территории сельского поселения

Сосновского муниципального образования»

на период 2017 – 2019 год

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях показателей муниципальной программы

**Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования на период 2017– 2019 годы**

| № п/п | | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | 2016 год  базовый | 2017 год | 2018 год | 2019 год | год завершения действия программы 2019 г. |
| 1 | | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «**Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017 – 2019 год** | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства | Ед. |  | 3ед | Увеличение количества отремонтированных и приведенных в соответствии с требованиями элементов благоустройства 100% (6 ед.) | Увеличение количества отремонтированных и приведенных в соответствии с требованиями элементов благоустройства 100% (6 ед.) | Увеличение количества отремонтированных и приведенных в соответствии с требованиями элементов благоустройства 100% (6 ед.) | Увеличение количества отремонтированных и приведенных в соответствии с требованиями элементов благоустройства 100% (6 ед.) |
| 2. | | Количество мероприятий по организации и ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения | ед |  | 1 | Увеличение количества мероприятий по очистке и вывозке мусора с мест захоронения (2 раза в год) | Увеличение количества мероприятий по очистке и вывозке мусора с мест захоронения (2 раза в год) | Увеличение количества мероприятий по очистке и вывозке мусора с мест захоронения (2 раза в год) | Увеличение количества мероприятий по очистке и вывозке мусора с мест захоронения (2 раза в год) |
| 3. | | Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства | Ед. |  | 1 ед. (с. Сосновка) | Доведение количества населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства до 2 ед. ( с. Сосновка, п. Белогорск) | Доведение количества населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства до 3ед. ( с. Сосновка, п. Белогорск, д. Арансахой) | Доведение количества населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства до 3ед. ( с. Сосновка, п. Белогорск, д. Арансахой) | Доведение количества населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства до 3ед.или 100% ( с. Сосновка, п. Белогорск, д. Арансахой) |
| 4. | | Количество частных домовладений, где организован сбор мусора | Ед. |  | 50 домовладений | Увеличение числа домовладений, в которых организован сбор мусора до 130 ед от базового показателя 2016г | Увеличение числа домовладений, в которых организован сбор мусора до 210 ед. от базового показателя 2016г | Увеличение числа домовладений, в которых организован сбор мусора до 350 ед. от базового показателя 2016г | Увеличение числа домовладений, в которых организован сбор мусора до 350 ед. от базового показателя 2016г |
| 5. | | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) муниципальных бюджетных учреждений (мук «Исток») | % |  | 365,0 т. руб. | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг на 3% (11 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг на 5% (18 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг на 7% (25 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг на 7% (25 т. р.) от базового показателя 2016 г. |
| 6. | | Снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий | % |  | 88,0 т. руб. | Снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 2% (1,8 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 5% (4,4 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 8% (7,0 т. р.) от базового показателя 2016 г. | Снижение расходов бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 8% (7т. р.) от базового показателя 2016 г. |
| 7. | | Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических а/ дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения | % |  | 70 % (11 км) | Увеличение доли автомобильных дорог соответствующих техническому состоянию на10% (1,1 км) от базового показателя 2016 г. | Увеличение доли автомобильных дорог соответствующих техническому состоянию на 12% (1,32 км) от базового показателя 2016 г. | Увеличение доли автомобильных дорог соответствующих техническому состоянию на 15% (1,65 км) от базового показателя 2016 г. | Увеличение доли автомобильных дорог соответствующих техническому состоянию на 15% (1,65 км) от базового показателя 2016 г. |

Приложение 1

к муниципальной программе

**«**Развитие муниципального хозяйства

на территории сельского поселения

Сосновского муниципального образования»

на период 2017 – 2019 годы

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

**Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования на период 2017 – 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат реализации основного мероприятия | Показатели муниципальной программы, на достижение которых оказывается влияние |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие муниципального хозяйства на территории**  **сельского поселения Сосновского муниципального образования на 2017 – 2019 год** | | | | | | |
| 1 | ***Содержание жилищного хозяйства:***  **Основное мероприятие 1**  -выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах (очистка кровли, ремонт кровли, выполнение энергосберегающих мероприятий) | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Улучшение условий проживания граждан | Снижение расходов населения на оплату коммунальных услуг |
| 2 | **Основное мероприятие 2**  Приобретение материальных запасов:  -комплектующих материалов для а/машины АС (откачивание ЖБО в жилом фонде) | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 |
| 3 | ***Развитие системы коммунального хозяйства:***  **Основное мероприятие 3**  Выполнение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Повышение качества и надежности предоставления потребителям коммунальных услуг  Снижение расхода энергоресурсов | Сокращение расходов населения, соц. учреждений на оплату коммунальных услуг |
| 4 | **Основное мероприятие 4**  Кап. ремонт тепловых сетей и сетей ХВС по ул. Заводская.  Кап. ремонт сетей ХВС по 2 пер. Мира, 3 пер. Мира | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Реконструкция систем теплоснабжения и водоснабжения с применением современного оборудования, материалов и технологий, отвечающих требованиям экономичности, надежности и эффективности | Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей |
| 5 | **Основное мероприятие 5**  Капитальный ремонт кровли здания котельной, площадью 432 кв.м. | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 |
| 6 | ***Благоустройство территории:***  **Основное мероприятие 6**  Оплата за бездоговорное уличное освещение | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Улучшение условий проживания граждан | Создание благоприятных условий для организации отдыха жителей. |
| 7 | **Основное мероприятие 7**  Прочие работы, услуги а/вышки | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 |
| 8 | **Основное мероприятие 8**  Приобретение основных комплектующих средств и материальных запасов для дооборудования уличного освещения (светильники, прожекторы, лампы, датчики, кабель) | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Укрепление материально- технической базы в сфере ЖКХ |
| 9 | **Основное мероприятие 9**  Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Улучшение комфортности проживания граждан  Улучшение экологической обстановки |
| 10 | **Основное мероприятие 10**  Приобретение ГСМ для вывозки мусора с места захоронения | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Поддержание санитарного и эстетического состояния территории |
| 11 | **Основное мероприятие 11**  Оплата услуг по благоустройству территории ( установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименованием улиц, ремонт элементов благоустройства) | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Улучшение комфортности проживания граждан | Создание благоприятных условий для организации отдыха жителей. |
| 12 | **Основное мероприятие 12**  Приобретение основных средств и материальных запасов для выполнения работ по благоустройству | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 |
| 13 | **Основное мероприятие 13**  Оплата услуг за изготовление тех. паспортов на дороги местного значения, подготовка ПСД и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости на ремонт дорог местного значения (в том числе к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан) | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 | Улучшение безопасности дорожного движения, создание безаварийных условий движения автотранспорта, Создание комфортных условий для ведения садоводства, эффективного развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Сокращение количества ДТП, детского травматизма на территории сельского поселения. |
| 14 | **Основное мероприятие 14**  **Ремонт автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических)** | Администрация сельского поселения Сосновского муниципального образования | 2017 | 2019 |

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования

От 20.12.2016 г. № 380

Таблица 3

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета**

**сельского поселения Сосновского муниципального образования**

**«Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, основного мероприятия программы** | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | ВСЕГО: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы | Всего, в том числе: | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| Ответственный исполнитель программы - администрация Сосновского МО | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| Соисполнитель | *-* | *-* | *-* | *-* |
| Участник | *-* |  |  | *-* |
| 1. **Содержание жилищного хозяйства** |  | ***30,0*** | ***30,0*** | ***30,0*** | ***90,0*** |
| Работы, услуги по содержанию имущества:  -выполнение ремонтных работ в многоквартирных домах (очистка кровли, ремонт кровли, выполнение энергосберегающих мероприятий) | Администрация Сосновского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Ремонт дворовых территорий | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие работы, услуги в жилом фонде | Администрация Сосновского МО | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| Ремонт электрощитков в 2-х МКД | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение материальных запасов:  комплектующих материалов для а/машины АС (откачивание ЖБО в жилом фонде) | Администрация Сосновского МО | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 1. **Развитие системы коммунального хозяйства** |  | ***212,9*** | ***212,9*** | ***212,9*** | ***638,7*** |
| ***Содействие внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, в том числе:*** | Администрация Сосновского МО |  |  |  |  |
| -Энергосберегающие мероприятия в системе теплоснабжения | Администрация Сосновского МО | *0* | *0* | *0* | 0 |
| -Энергосберегающие мероприятия в системе водоснабжения | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе:*** | ***Администрация Сосновского МО*** |  |  |  |  |
| - кап ремонт тепловых сетей и сетей ХВС по ул. Заводская. | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 162,9 | 162,9 |
| - кап ремонт сетей ХВС по 2 пер. Мира,3 пер. Мира | Администрация Сосновского МО | 0 | 162,9 | 0 | 162,9 |
| - капитальный ремонт кровли здания котельной, площадью 432 кв.м. | Администрация Сосновского МО | 162,9 | 0 | 0 | 162,9 |
| -работы, услуги по монтажу оборудования | Администрация Сосновского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| - приобретение матер. запасов | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - приобретение насосов (1шт. на скважину, 2шт.- на водонапорную башню) | Администрация Сосновского МОоплата кус | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капитальный ремонт котлов, щековой дробилки | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Благоустройство территории** |  | ***145,0*** | ***145,0*** | ***145,0*** | ***435,0*** |
| ***Организация уличного освещения, в том числе:*** |  | ***75,0*** | ***75,0*** | ***75,0*** | ***225,0*** |
| Коммунальные услуги:  оплата за бездоговорное уличное освещение | Администрация Сосновского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Прочие работы, услуги а/вышки | Администрация Сосновского МО | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0,0 |
| Приобретение основных комплектующих средств для дооборудования уличного освещения (светильники, прожекторы) | Администрация Сосновского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Приобретение материальных запасов для дооборудования уличного освещения (лампы, датчики, изолента, кабель) | Администрация Сосновского МО | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 15,0 |
| Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения | Администрация Сосновского МО | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| ***Благоустройство мест захоронения, в том числе:*** |  | ***5,0*** | ***5,0*** | ***5,0*** | ***15,0*** |
| Приобретение ГСМ для вывозки мусора | Администрация Сосновского МО | 5,0 | ***5,0*** | ***5,0*** | ***15,0*** |
| Оплата услуг, работ по ограждению места захоронения (монтаж ограждения, уборка, чистка мест захоронения) | Администрация Сосновского МО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Мероприятия по благоустройству территории, в том числе:*** |  | ***65,0*** | ***65,0*** | ***65,0*** | ***195,0*** |
| Оплата услуг по благоустройству территории (установка бортовых камней, установка скамеек, урн, установка указателей с номерами домов и наименованием улиц, ремонт фонтана, установка информационных стендов ) | Администрация Сосновского МО | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Приобретение основных средств для выполнения работ по благоустройству (детский городок, информационные пластиковые стенды) | Администрация Сосновского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Выполнение работ, услуг по содержанию имущества | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Приобретение материальных запасов для выполнения работ по благоустройству (лопаты, перчатки, метлы, известь, грабли, мешки под мусор для провед. меропр «Играй гармонь») | Администрация Сосновского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Приобретение сувенирной продукции для чествования участников конкурса «Лучшее оформление усадеб», | Администрация Сосновского МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Содержание и ремонт автомобильных дорог, в том числе:*** |  | ***717,9*** | ***704,2*** | ***811,5*** | ***2233,6*** |
| Ремонт автомобильных дорог | Администрация Сосновского МО | 667,9 | 654,2 | 761,5 | 2083,6 |
| Изготовление техпаспортов на автомобильные дороги местного значения, изготовление ПСД, проведение экспертизы. | Администрация Сосновского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |

Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения

Сосновского муниципального образования

От 20. 12.2016г. № 380

Таблица 4

Прогнозная (справочная) оценка

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

**«Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2014-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017 – 2019 годы** | всего | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |
| всего | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| областной бюджет (ОБ) | - | - | - | - |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | - | - | - | - |
| местный бюджет (МБ) | **1105,8** | **1092,1** | **1199,4** | **3397,3** |
| иные источники (ИИ) | - | - | - | - |