****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 09.02.2021 г. № 14

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы**

**за 2020 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2020год(приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В. С. Мелентьев

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

 муниципального образования

от «09» февраля 2021 г. № 14

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2020 год**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения |  Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2022 годы | 7210029999  | *Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 602,40 | 602,40 | 100,0 | Приобретение: -тракторного прицепа для полива - извещателей в количестве 5 шт. |
| 7220029999  | *Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения* | 188,57 | 64,17 | 52,2 | Устройство дорожной разметки, приобретение дорожных знаков в кол- ве 3-х шт. |
| 7230029999 | *Мероприятия по обеспечению безопасности населения и территории при возникновении ЧС природного и техногенного характера* | 6,12 | 6,12 | 100,0 | Выполнение мероприятий по дезинфекции, в связи с коронавирусной инфекцией |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | **797,09** | **672,69** | **84,4** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016года № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

 В течение 2020 года в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 28.02.2020г. постановление № 18, от 16.06.2020г. постановление №62, от 17.09.2020г. постановление № 85, от 14.12.2020г. постановление № 106).

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

 В течение 2020 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования, освоено бюджетных ассигнований на сумму 672,69 тыс.руб. или 84,4% от плановых назначений (797,09 тыс. руб.)

*По подпрограмме* «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» бюджетные ассигнования освоены в сумме 602,40 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе:

- 0314 7210029999 244 прочая закупка товаров, услуг (приобретение

тракторного прицепа для полива на сумму 600,00 тыс. руб., пожарных извещателей в количестве 5 шт. на сумму 2,40 тыс. руб.);

*По подпрограмме* «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 64.17 тыс. руб. или 52,2% от плановых назначений, в том числе:

- 0409 7220029999 244 прочая закупка товаров, услуг (оплата услуг по устройству дорожной разметки на сумму 56,02 тыс. руб., приобретение 3-х дорожных знаков на сумму 8,15 тыс. руб.);

*По подпрограмме* «Безопасность населения и территории при возникновении ЧС природного и техногенного характера» бюджетные ассигнования освоены в сумме 6,12 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений, в том числе:

- 0309 7230029999 244 прочая закупка товаров, услуг (оплата услуг по дезифекции, в связи с COVID-19 на сумму 6,12 тыс. руб.);

 Кроме этого, в течение 2020 года население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (предупреждение об усилении ветра, о ливневых дождях) посредством сети Интернет и на официальном сайте Сосновского муниципального образования, проводилась разъяснительная работа по эксплуатации печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения в целях снижения пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

 В зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог за счет выполнения мероприятий Соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность на территории муниципального образования.

 Задачи данной программы: создание условий для информирования населения об опасностях, возникающих в следствии природного и техногенного характера, проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической деятельности выполнена.

**3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 При выполнении программных мероприятий в 2020 году получены следующие результаты:

 - количество участников профилактических бесед проведенных среди населения по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения составило 248чел., что на 87 чел. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество оснащенных информационных уголков правилам дорожного движения и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях (Д/сад № 23, Школа № 7, ДК «Исток») осталось на уровне 2019 года и составило 5ед., что на 3 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- число дорожно- транспортных происшествий составило 2 шт. без детского травматизма и смертности, что на 9 ДТП меньше по сравнению с базовым периодом 2016 года ;

- число пожаров на территории сельского поселения в 2020г. составило 5 ед, что на 10ед. меньше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- в течение 2020 года повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности нет;

- увеличено количество памяток и другой наглядной агитации, распространенных среди населения на 50 шт. и составило в 2020году 753 шт.;

- количество приобретенных первичных средств пожаротушения в 2020 г. составило 5 ед. ( пожарные извещатели), что на 2 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года ;

-количество приобретенных средств дорожного движения увеличено на 3 ед. (дорожн. знаки) по сравнению с базовым периодом 2016 г.;

- работы по грейдированию подъездных дорог к садоводческим объединениям граждан в течение 2020 года не выполнялись;

 В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 По результатам анализа целевых показателей муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы –удовлетворительным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;

- в области повышения безопасности дорожного движения - своевременное грейдирование дорог по улучшению качества дорожного полотна.

 На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020 года № 111 утверждена новая муниципальная программа « Безопасность на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

 муниципального образования В.С.Мелентьев