****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 .02.2020г. № 15

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы**

**за 2019 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год(приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28» февраля 2020г. № 15

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также достигнутых результатов в отчетном периоде:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019годы | 7410020190 | *Мероприятия подпрограммы № 1 «Образование»* | 28,5 | 28,5 | 100 | Оплата за курсы повышения квалификации муниципальных служащих |
| 7430020190 | *Мероприятия подпрограммы № 3 «Культура»* | 7,0 | 7,0 | 100 | Оплата за курсы повышения квалификации основных работников ДК «Исток» |
| 7420020190 | *Мероприятия подпрограммы № 2 «Молодежная политика»* | 55,0 | 53,04 | 96,4 | Оплата за оказание услуг:  - издание книги;  - изготовление эмблем на турслет;  - приобретение прочих материальных запасов (цветы для поздр. с профессинальными праздниками) |
| 7430020120 | *Мероприятия в области культуры* | 4207,42 | 4059,1 | 96,5 | Заработная плата и начисления на оплату труда работникам ДК «Исток» |
| 7430020190 | 1830,38 | 1592,49 | 887,0 | Оплата услуг:  - услуги связи, коммунальные услуги, Интернет услуги, услуги по охране, по пожарной безопасности, услуги по содержанию имущества (ООО «Геката»)  - приобретение основных и материальных запасов, канцелярских товаров, продуктов питания для проведения праздничных мероприятий |
| 7430020190 | 122,39 | 121,18 | 99,0 | Оплата земельного налога, оплата штрафа по пожарной безопасности |
| 7440020190 | *Мероприятия в области пенсионного обеспечения* | 140,24 | 135,21 | 96,5 | доплата к пенсии муниципальным служащим |
| 7450029999 | *Мероприятия в области социальной политики* | 34,0 | 26,77 | 78,7 | Приобретение: - сувенирной и подарочной продукции (цветы, сертификаты, подарочные наборы) |
| 7460029999 | *Мероприятия в области физической культуры и спорта* | 30,1 | 29,18 | 97,0 | Приобретение:  - мячей футбольных, волейбольных в кол- ве 5 шт.;  - спортивн. формы; |
| **ИТОГО:** | | | **6455,03** | **6052,47** | **93,6** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016 г. № 381утверждена муниципальная программа «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы, с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

*в области молодежной политики*

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников администрации и культуры;

- приобретение подарочной и сувенирной продукции для проведения культурно- массовых мероприятий на территории поселения;

- оплата услуг за издательство книги памяти о жителях с. Сосновка;

*в области культуры*

*-* расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников культуры;

*-* оплата информационных услуг, услуг по содержанию имущества;

- оплата прочих услуг (охрана, пожарная сигнализация, коммунальные услуги,);

- приобретение сувенирной и подарочной продукции для поощрения участников художественной самодеятельности;

- приобретение основных и прочих материальных запасов

*в области социальной политики*

- доплата к пенсии муниципальному служащему;

- приобретение продуктовых наборов для поздравления тружеников тыла;

- приобретение сувенирной и подарочной продукции;

*в области физической культуры и спорта*

- приобретение основных средств и материальных запасов для проведения спортивных мероприятий;

В течение 2019 года в муниципальную программу «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» были внесены изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

**2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

Фактические расходы местного бюджета в 2019 году на реализацию муниципальной программы составили 6052,47 тыс. руб. или 93,6 %. от годовых бюджетных назначений.

При выполнении программных мероприятий в 2019 году получены следующие результаты по сравнению по сравнению с базовым периодом ( 2016годом):

- доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики составила 36% (или 70чел.), против 9% в базовом периоде 2016г;

- количество граждан, различных категорий населения, охваченных культурно- массовыми мероприятиями составило 11960 чел. или 95,3% от планового показателя;

- доля численности молодых граждан (до 30 лет), принимающих участие в реализации мероприятиях социально- значимых инициатив и проектов на территории муниципального образования составила 46,2%, что на 9,2% выше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- доля жителей сельского поселения систематически занимающихся занятиями физической культурой и спортом в общей численности населения составила 35,4% , что на 6,7% выше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения составило 45 ед. или100% от планового назначения;

- число культурно- досуговых формирований составило в 2019 году 18 единиц или 5,8 % от плановых назначений;

- количество клубных формирований самодеятельности народного творчества- нет, при плане 5ед. ;

- число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 615 чел. или 106% от планового показателя;

- количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры составило 5622 ед., что составляет 1,5 раза выше от планового показателя

- увеличено количество посещения библиотеки на 1 жителя составило 3,2 чел.;

- количество пожилых людей, принявших участие в различных социально- значимых мероприятиях на 85чел, что 35 чел. выше по сравнению с базовым периодом 2016 года .

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 |

Населением сельского поселения отмечено, что культурно- досуговые и спортивные мероприятия, проводимые в 2019 году на территории Сосновского муниципального образования стали зрелищнее, ярче и интереснее, в связи с чем улучшились показатели посещаемости культурно- досуговых мероприятий. Доходы от оказания платных услуг за 2019 год составили 106,4 тыс. руб.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по выполнению мероприятий в сфере молодежной политики;

- физической культуры и спорта.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С. Мелентьев