29.12.2022Г.№127

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОСНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2021-2023 годы за 2021 год (приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике Братчиковой К. А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «29» декабря 2022 г. № 127

Приложение 1

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД

Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде:

Таблица 1

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2021-2023 годы | 7310029999 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 1166,0 | 1111,79 | 95,3 | -услуги по вывозу снега с ул. Лесная, Победы, Мира с. Сосновка -услуги автогрейдера по планировке автомобильных дорог общего пользования с. Сосновка -работы по отсыпке дороги по адресу с. Сосновка ул. Пионерская -устройство дорожной разметки -ремонт автомобильной дороги с. Сосновка пер. Пионерский -изготовление технического паспорта на дорогу |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 150,68 | 50,91 | 33,8 | -ремонт первого подъезда в жилом доме по адресу с. Сосновка ул. Мира д. 1 - взносы за капитальный ремонт |
|  | 7320029999 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 317,76 | 17,76 | 5,6 | -исследование воды -оценка котлов |
|  | 7330129999 | Мероприятия, направленные на благоустройство уличного освещения | 466,14 | 27,53 | 5,9 | -приобретение эл. товаров (лампы, кабеля, датчики, розетки, выключатели, провод, зажимы) |
|  | 7330229999 | Мероприятия, направленные на организацию и содержание мест захоронения | 26,9 | 26,9 | 100 | - выполнение работ по вывозу мусора с территорий кладбищ (новое и старое) с. Сосновка - приобретение ГСМ для уборки кладбищ |
|  | 7330329999 | Мероприятия, направленные на благоустройство территории | 487,09 | 411,39 | 84,5 | -покраска, побелка обелиска ВОВ -доставка игрового оборудования до п. Белогорск -акарицидная обработка территории от клещей -ремонт сцены в парке отдыха с. Сосновка -изготовление пешеходного металлического моста в д. Арансахой -проведение негосударственной экспертизы -изготовление и установка памятных плит в сквере «Аллея славы» с. Сосновка -приобретение краски, кисти для ремонта обелиска, детских игровых площадок |
|  | 7330329999 | Реализация мероприятия «Комфортная сельская среда» | 400,0 | 400,0 | 100,0 | Изготовление и монтаж сцены в д. Аранцехой. Приобретение и установка игрового детского комплекса в п. Белогорск. |
|  | 73303S2370 | Мероприятия, направленные на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 386,00 | 386,00 | 100,0 | Благоустройство пешеходной дорожки с. Сосновка, ул. Лесная, протяженностью 86 м., с укладкой асфальтового полотна и бортового камня. |
| ИТОГО: | 3400,57 | 2432,28 | 71,52 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020 г. № 112 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» на период 2021-2023годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2021-2023 годы.

2. Анализ показателей результативности муниципальной программы:

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» |
| Количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов спортивного оборудования и элементов благоустройства | ед. | 4 | 4 | 10 | 1100 |  |
| Количество выполненных мероприятий по организации ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Количество населенных пунктов, в которых выполнено упорядочение адресного хозяйства | ед. | 3 | 3 | 00 | 0100 |  |
| Доля расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (тепловая энергия) МКУК «Исток» в бюджете сельского поселения | % | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 125 |  |
| Увеличение доли соответствия техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры сетей: -теплоснабжения -водоснабжения -водоотведения | % | 85 85 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |  |
| Увеличение соответствия техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих, огороднических автомобильных дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения | км | 13,55 | 13,2 | 0,35 | 97 |  |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» |
| Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 85,8 | 80 | 5,8 | 93 |  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием | км | 4,0 | 0,17 | 3,83 | 4 |  |
| Площадь покрытия обустроенных парковочных мест | кв.м. | 600 | 400 | 200 | 67 |  |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,17 | 0,17 | 0 | 100 |  |
| Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения | ед. | 1 | 2 | 1 | 200 |  |
| Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Примечание |
|  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| Подпрограмма «Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» |
| Приобретение расходных материалов для ремонта жилищного фонда в целях увеличения срока эксплуатации жилищного фонда | тыс. руб. | 10,0 | 48,7 | -38,7 | 487 |  |
| В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: - приобретение угольной дробилки (софинансирование) - приобретение водогрейного котла (софинансирование) | тыс. руб. | 40,0 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг МКУК «Исток» и администрации сельского поселения | тыс. руб. | 581,5 | 784,6 | -203,1 | 135 |  |
| В области водоснабжения: Снижение уровня потерь воды | % | 0,015 | 0 | 0 | 0 |  |
| Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 60,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В области теплоснабжения: Снижение уровня фактических потерь в тепловых сетях | % | 0,15 | 0 | 0 | 0 |  |
| Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене | % | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения | тыс. руб. | 60,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| В области ТБО: Ремонт и замена контейнеров ТБО | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» |
| Содержание и ремонт линий уличного освещения (приобретение светильников, энергосберегающих ламп, датчиков кабелей) | тыс. руб. | 60,0 | 47,49 | 12,51 | 79,2 |  |
| Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | тыс. руб. | 42,5 | 10,0 | 32,5 | 24 |  |
| Оплата услуг по дооборудованию уличного освещения (вышка, электрик) | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
| Организация ежегодной очистки и вывозки мусора с мест захоронения (приобретение ГСМ) | тыс. руб. | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 |  |
| Скашивание травы в летний период | кв.м. | 500 | 500 | 0 | 100 |  |
| Ремонт или замена мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Приобретение хозяйственных товаров для проведения субботников (инвентарь, перчатки) | тыс. руб. | 5,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Посадка, уход и содержание клумб и цветников | ед. | 12,0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий:

За период реализации муниципальной программы не реализованы следующие мероприятия:

- в области жилищного хозяйства

- в области коммунального хозяйства

- благоустройство уличного освещения, в связи с ограниченностью бюджета.

4. Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде:

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1.Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог» | 1 166,0 | 1 111,78 | 54,21 | 95,3 |  |
| 1.1 Мероприятие по установке светильников, фонарей уличного освещения | 20,0 | 19,96 | 0,04 | 99,8 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на снижение влияния дорожных условий, на возникновение ДТП | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на ремонт дорог местного значения и содержания с регулярным грейдированием и ямочным ремонтом | 1046,0 | 991,82 | 54,18 | 95 |  |
| 2.Подпрограмма « Ремонт, модернизация и содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | 468,44 | 68,67 | 399,77 | 15 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения, водоснабжения | 317,76 | 17,76 | 300,0 | 5,6 |  |
| 1.2 Мероприятие по капитальному ремонту, техническому ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 150,68 | 50,91 | 99,77 | 33,8 |  |
| 3.Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения» | 1766,13 | 1251,82 | 514,32 | 70,8 |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на обеспечение чистоты и порядка населенных пунктов муниципального образования, улучшение внешнего вида и облика территории сельского поселения | 550,64 | 474,94 | 75,7 | 86,2 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на содержание и ремонт линий уличного освещения | 466,14 | 27,53 | 438,61 | 5,9 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на создание безопасной и привлекательной среды в местах общего пользования | 412,03 | 412,03 | 0 | 100 |  |
| 1.4 Мероприятие, направленное на обеспечение мер по обустройству детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях | 295,42 | 295,42 | 0 | 100 |  |
| 1.5 Мероприятие по скашиванию травы в летний период | 15,0 | 15,0 | 0 | 100 |  |
| 1.Мероприятие, направленное на проведение субботников и месячников с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения | 26,9 | 26,9 | 0 | 100 |  |

В 2021 году денежные средства на реализацию муниципальной программы составили 2432,28 тыс. руб. или 71,52 % от годовых бюджетных назначений.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1111,79 тыс. руб., в том числе:

- 0409 7310029999  244 прочая закупка товаров, работ, услуг  в сумме 1111,79 тыс. руб. (вывоз снега по ул. Лесная, ул. Победы, ул. Мира с. Сосновка- 35,00 тыс. руб., грейдирование автомобильных дорог с. Сосновка – 26,4 тыс. руб., отсыпка дороги по ул. Пионерская с. Сосновка – 65,00 тыс. руб., нанесение дорожной разметки – 68,17 тыс. руб., ремонт автомобильной дороги пер. Пионерский с. Сосновка – 754,25тыс. руб., изготовление технического паспорта на дороги – 143,00 тыс. руб.);

- 0409 7310029999  247 закупка энергетических ресурсов в сумме 19,96 тыс. руб. (возмещение неосновательного обогащения за уличное освещение).

По подпрограмме «Содержание жилищного хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 50,91 тыс. руб.:

-05017320029999 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – оплата услуг по ремонту подъезда в МКД – 48,70 тыс. рублей; оплата взносов в Фонд капитального ремонта – 2,21 тыс. рублей;

По подпрограмме «Развитие системы коммунального хозяйства» бюджетные ассигнования освоены в сумме 17,76 тыс. руб.

- 0502 7320029999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды – 14,76 тыс. руб., оценка котлов- 3,0 тыс. руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории (уличное освещение)» бюджетные ассигнования освоены в сумме 27,53 тыс. руб.

- 0503 7330129999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (приобретение эл. товаров – 27,53 тыс. руб.);

По подпрограмме «Организация и содержание мест захоронения» бюджетные ассигнования освоены в сумме 26,9 тыс. руб.

- 0503 7330229999 244 прочая закупка товаров, работ, услуг (вывоз мусора с территории нового и старого кладбища с. Сосновка -  25,4 тыс. руб., ГСМ для уборки кладбища – 1,5 тыс. руб.);

По подпрограмме «Благоустройство территории» бюджетные ассигнования освоены в сумме 811,39 тыс. руб.

- 0503 7330329999 244 (оплата транспортных услуг по доставке игрового оборудования п. Белогорск – 8,30 тыс. рублей, оплата услуг по заливке корта – 14,62 тыс. рублей, оплата услуг по изготовлению металлического моста в д. Аранцехой – 58,47 тыс. рублей,  оплата услуг по покраске и побелке обелиска – 6,36 тыс. рублей, оплата услуг по обработке парка отдыха от клещей – 18,07 тыс. рублей, оплата услуг по ремонту сцены в парке отдыха – 74,50 тыс. рублей, оплата услуг госэкспертизы сметы по программе «Комфортная среда» - 25,00 тыс. рублей, приобретение основных средств по благоустройству: памятные плиты к 9 Мая – 37,00 тыс. рублей, металл для моста в д. Аранцехой 25,70 тыс. рублей, игровой детский комплекс в п. Белогорск – 200,00 тыс. рублей, сцена в д. Аранцехой – 200,00 тыс. рублей, горка детская зимняя деревянная – 72,50 тыс. рублей, воздуходув для уборки пешеходных дорожек – 14,99 тыс. рублей; ГСМ для скашивания травы – 15,00 тыс. рублей; стройматериалы по благоустройству – 5,59 тыс. рублей; приобретение прочих запасов: баннер «Год развития села» - 0,32 тыс. рублей, адресные указатели 23,64 тыс. рублей, флаги и баннеры на год туризма и предпринимательства – 11,33 тыс. рублей)

По подпрограмме «Народные инициативы» бюджетные ассигнования освоены в сумме 386,00 тыс. руб.

- 0503 73303S2370 244 закупка товаров, работ, услуг (благоустройство пешеходной дорожки с. Сосновка ул. Лесная, с укладкой асфальтового полотна и бортового камня – 386,0 тыс. руб.).

При выполнении программных мероприятий в 2021 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом 2019 года:

- увеличено количество приведенных, в соответствии с требованиями, элементов благоустройства на 4 ед. по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество мероприятий по организации и ежегодной очистке и вывозке мусора с мест захоронения на 1 ед. по сравнению с базовым периодом;

- выполнены мероприятия по упорядочению адресного хозяйства в п. Белогорск;

- работа по организации сбора мусора на территории сельского поселения выполнена полностью (обустроены площадки для сбора мусора, установлены контейнера, вывозка мусора производится согласно графика);

- из-за ежегодного повышения тарифов на тепловую энергии и электроэнергию снижения расходов бюджета на оплату коммунальных услуг (администрация сельского поселения и муниципального учреждения культуры) не произошло;

- снижены расходы бюджета за счет выполнения мероприятий по энергоэффективности и организационных мероприятий на 3 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию сети автомобильных дорог местного значения (в том числе садоводческих и огороднических, а/дорог), а также дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения на 3 %;

- увеличено соответствие техническому состоянию систем коммунальной инфраструктуры на 3 %.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | " Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях:

В течение 2021 года в муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального хозяйства» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 16.03.2021г постановление № 28, от 17.06.2021г. постановление № 47, от 17.09.2021г. постановление № 67, от 15.12.2021г. постановление №88, от 15.12.2021г. постановление № 92).

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

По итогам реализации муниципальной программы за 2021 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по ремонту автомобильных дорог местного значения;

- активизировать работу в населенных пунктах муниципального образования по упорядочению адресного хозяйства;

- принять меры по снижению расходов бюджета на оплату коммунальных услуг.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020 года № 112 утверждена новая муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования», в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

В.С. Мелентьев