****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.02.2024 г. № 23

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы**

**за 2023 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023год(приложение 1).

2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политике опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

от «12» февраля 2024 г. № 23

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2025 годы за 2023 год**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2026 годы | 7210020190 | *Резервный фонд* | 50,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7210029999 | *Мероприятия направленные на обеспечение мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера* | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 7220029999 | *Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 53,03 | 53,03 | 100 | Приобретение рупоров в кол-ве 3шт., приобретение пожарных извещателей 5 шт., ГСМ. |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | **103,03** | **53,03** | **51,5** |  |

Постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 111 утверждена муниципальная программы «Безопасность на территории Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на период 2021-2023годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2021-2025 годы.

1. **Анализ показателей результативности муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | | Отклонение | | | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | | факт | | -/+ | | % | |
| **Муниципальная программа «Безопасность на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | ед. | 7 | | 15 | | -8 | | 214 | |  | |
| Количество материалов, размещенных в сети Интернет и других общедоступных источниках для информирования населения о действиях в период ЧС | | ед. | 720 | | 980 | | -260 | | 136 | |  | |
| Финансовое обеспечение мероприятий по защите населения и территории сельского поселения от ЧС | | тыс.  руб. | 10,00 | | 0 | | 10,0 | | 0 | |  | |
| Количество проведенных профилактических бесед среди населения по вопросам пожарной безопасности | | чел. | 330 | | 685 | | -355 | | 208 | |  | |
| Количество человек повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности | | чел. | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |  | |
| Количество приобретенных средств для оповещения и первичных средств пожаротушения | | ед. | 5 | | 5 | | 0 | | 0 | |  | |
| Информирование (раздаточный материал, стенды) в области пожарной безопасности | | ед. | 520 | | 630 | | -110 | | 121 | |  | |
| Финансовое обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности | | тыс.  руб. | 53,0 | | 46,75 | | 6,25 | | 88 | |  | |
| **Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС | тыс.  руб. | | | 10,00 | | 0,00 | | 10,0 | | 0 | |  |
| Приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС | ед. | | | 1000 | | 0 | | 1000 | | 0 | |  |
| Оплата услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС | тыс.  руб. | | | 9,00 | | 0,00 | | 9,00 | | 0 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | | | Значение показателя результативности | | | Отклонение | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | | -/+ | | % |  |
| **Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** | | | | | | | | | | |
| Приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров, памяток и плакатов в области противопожарной безопасности | | ед. | 1 | | | 8 | | -7 | 800 |  |
| Укрепление материально-технической базы в области пожарной безопасности | | ед. | 5 | | | 15 | | -10 | 300 |  |
| Противопожарная опашка территорий | | тыс.  руб. | 5,00 | | | 10,0 | | -5,00 | 200 |  |
| Обучение работников администрации сельского поселения в области пожарной безопасности | | чел. | 1 | | | 1 | | 0 | 100 |  |

1. **Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий**

За период реализации муниципальной программы не реализовано обучение работников администрации сельского поселения в области пожарной безопасности, так как не было необходимости. По подпрограмме «Обеспечение комплексных мер и противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера» мероприятия не реализованы по причине отсутствия необходимости.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |  |
| **1.Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0** |  |
| 1.1 Мероприятие по финансовому обеспечению материально-технической базы в области обеспечения безопасности населения и территории при возникновении угрозы ЧС | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на приобретение средств оповещения населения при угрозе ЧС | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на оплату услуг по проведению мероприятий по недопущению ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2.Подпрограмма «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** | **53,03** | **53,03** | **0** | **100** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на совершенствование профилактических мер по укреплению пожарной безопасности | 9,0 | 43,03 | -34,03 | 478 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на оснащение информационных уголков правилам пожарной безопасности в учреждениях (Администрация Сосновского муниципального образования, МОУ СОШ №7, МДОУ №23, МКУК «Сосновский ЦИКДД Исток» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на снижение числа пожаров на территории поселения | 10,00 | 10,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 Мероприятие, направленное на повышение уровня квалификации работников администрации по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0 |  |
| 1.5 Мероприятие, направленное на увеличение количества памяток и другой наглядной агитации по пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 Мероприятие, направленное на увеличение количества первичных средств пожаротушения | 33,0 | 0 | 33,0 | 0 |  |
| 1.7 Мероприятие по оборудованию и обновлению противопожарных минерализованных полос | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В течение 2023 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, освоено бюджетных ассигнований на сумму 53,03 тыс. руб. или 51,5 % от плановых назначений (103,03 тыс. руб.)

***По подпрограмме* «Резервный фонд»** бюджетные ассигнования не использовались по причине отсутствия необходимости.

***По подпрограмме* «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 53,03 тыс. руб. или 51,5 % от плановых назначений, в том числе:

**- 0310 7220029999 244** прочая закупка товаров, услуг (приобретение пожарных извещателей в количестве 5 шт. на сумму 3,75 тыс. руб., приобретение рупоров в количестве 3 шт. на сумму 33,00 тыс. руб., ГСМ на опашку территории на сумму 16,28 тыс. руб.).

Кроме этого, в течение 2023 года население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (предупреждение об усилении ветра, о ливневых дождях) посредством сети Интернет и на официальном сайте Сосновского муниципального образования, проводилась разъяснительная работа по эксплуатации печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения в целях снижения пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

В зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог за счет выполнения мероприятий Соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность на территории муниципального образования.

Задачи данной программы: создание условий для информирования населения об опасностях, возникающих вследствие природного и техногенного характера, проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической деятельности выполнены.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня |
| 1 | «Безопасность на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 7 | 1 | 3 | 3 |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а так же степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы – уровень эффективности удовлетворительный.

1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях**

В течение 2023 г. в муниципальную программу «Безопасность на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» изменения не вносились.

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий, активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;

- в области повышения безопасности дорожного движения - своевременное грейдирование дорог по улучшению качества дорожного полотна.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В. С. Мелентьев