****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.02.2024г. № 22

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского муниципального образования» на период 2021-2025 годы**

**за 2023 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава администрации Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского муниципального образования» на период 2021-2025 годы за 2023 год(приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе и кадровой политики опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновского сельского поселения

 Усольского муниципального района

Иркутской области

 от «12» февраля 2024 г. № 22

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная политика Сосновского муниципального образования» на период 2021-2025 годы за 2023 год**

**1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также достигнутых результатов в отчетном периоде:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Социальная политика Сосновского муниципального образования " на период 2021-2025 годы | 7410020190  | *Мероприятия подпрограммы № 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов»* | 10,00 | 10,00 | 100 | Оплата за курсы повышения квалификации муниципальных служащих (обучение по 44-ФЗ) |
| 7420020190 | *Мероприятия подпрограммы № 2 «Молодое поколение»* | 79,13 | 79,13 | 100 | Оплата за оказание услуг:- приобретение прочих материальных запасов (подарки, цветы для поздравлений с профессиональными праздниками, изготовление баннера) |
| 7430020120 | *Мероприятия подпрограммы № 3»Культура»*  | 4 212,76 | 4 179,51 | 99,2 | Заработная плата и начисления на оплату труда работникам ДК «Исток» |
| 7430020190  | 2 784,22 | 2 735,99 | 98 | Оплата услуг:- услуги связи, коммунальные услуги, Интернет услуги, услуги по охране, по пожарной безопасности, услуги по содержанию имущества (ООО «Геката»)- приобретение основных и материальных запасов(стройматериалы, хоз. товары), канцелярских товаров, продуктов питания для проведения праздничных мероприятий,, комплектующих материалов |
| 74300S2100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7430020190  | 0,56 | 0,13 | 23 | Оплата земельного налога, оплата штрафа по пожарной безопасности |
| 7440020190 | *Мероприятия подпрограммы № 4 «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»* | 365,71 | 365,71 | 100,0 | доплата к пенсии муниципальным служащим |
| 46,85 | 46,85 | 100 | Приобретение: сувенирной и подарочной продукции (цветы юбилярам, подарочные сертификаты и продуктовые наборы) |
| 7450020120 | *Мероприятия подпрограммы № 5 «Развитие физической культуры и спорта»* | 442,81 | 436,32 | 98 | Заработная плата и начисления по оплате труда |
|  | 7450029999 | 21,91 | 21,91 | 100 | Приобретение спортивных товаров и сувенирной продукции |
| **ИТОГО:** | **7 963,95** | **7 875,55** | **98,8** |  |

 Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020г. № 113 утверждена муниципальная программа «Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2021-2023годы, с продлением срока действия муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2021-2025 годы.

1. **Анализ показателей результативности муниципальной программы**

 В результате реализации мероприятий программы достигнуты следующие показатели:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ | % |
| **Муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования»** |
| Количество работников администрации сельского поселения и учреждения культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повысивших квалификационный уровень ежегодно на 2 чел. | чел. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории сельского поселения  | чел. | 240 | 245 | -5 | 102 |  |
| Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельском поселении |  чел. | 112 | 114 | -2 | 102 |  |
| Количество культурно-досуговых формирований на территории сельского поселения | ед. | 18 | 11 | 7 | 61 |  |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотеки муниципального учреждения культуры | чел. | 635 | 598 | 37 | 94 |  |
| Количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры | ед. | 5 800 | 5142 | 658 | 89 |  |
| Количество посещений библиотеки на одного жителя | ед. | 3,24 | 3,5 | -0,26 | 108 |  |
| Количество пожилых людей, принявших участие в различных социально-значимых мероприятиях | чел. | 163 | 169 | -6 | 104 |  |
| Количество жителей сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 432 | 395 | 37 | 91 |  |
| Количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения | ед. | 55 | 55 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»** |
| Количество человек прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципального учреждения культуры | чел. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах, конференциях, тренингах | чел. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Молодое поколение Сосновского муниципального образования»** |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | % | 36 | 40 | -4 | 111 |  |
| Доля молодых граждан, принявших участие в районных и областных, конкурсах к общему числу молодых граждан | % | 18 | 20 | -2 | 111 |  |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив к общему числу граждан | % | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования»** |
| Охват населения сельского поселения библиотечным обслуживанием | % | 40 | 12 | 28 | 30 |  |
| Охват населения участием в клубных формированиях | чел. | 272 | 124 | 148 | 46 |  |
| Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 12040 | 12075 | -35 | 100 |  |
| Повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления услуг | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей возраста 6-18 лет | % | 53 | 53 | 0 | 100 |  |
| **Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»** |
| Доля посещенных ветеранов на дому от общего количества ветеранов | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля поздравленных юбиляров – старожил, с днем рождения от общего количества жителей сельского поселения | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Доля врученных памятных подарков на социально значимые мероприятия | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Количество врученных подарков к Дню победы ветеранам ВОВ и труженикам тыла | шт. | 50 | 40 | 10 | 80 |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования»** |
| Удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 29 | 1 | 97 |  |
| Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных секциях | % | 32 | 30 | 2 | 94 |  |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями и группами населения | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Количество участников физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий | чел. | 170 | 170 | 0 | 100 |  |

1. **Перечень нереализованных или частично реализованных мероприятий**

За период реализации муниципальной программы не реализованы следующие мероприятия:

- развитие физической культуры и спорта;

- молодое поколение, в связи с ограниченностью бюджета.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

| Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| план на год | факт | -/+ |  % |  |
| **1.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»** | **10,00** | **10,00** | **0** | **100** |  |
| 1.1 Мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов администрации и ДК «Исток» | 10,00 | 10,00 | 0 | 100 |  |
| **2.Подпрограмма «Молодое поколение»** | **79,13** | **79,13** | **0** | **100** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на приобретение подарочной и сувенирной продукции, грамот и т.д. | 18,89 | 18,89 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих оборотных запасов на мероприятия | 22,55 | 22,55 | 0 | 100 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питание на мероприятия | 37,69 | 37,69 | 0 | 100 |  |
| **3.Подпрограмма «Культура Сосновского муниципального образования»** | **6 997,54** | **6 915,63** | **81,91** | **98,8** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на выплату заработной платы персоналу культуры | 4 212,76 | 4 179,51 | 33,28 | 99,2 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на оплату услуг связи и интернет | 85,45 | 85,45 | 0 | 100 |  |
| 1.3 Мероприятие, направленное на оплату коммунальных услуг | 1186,62 | 1186,62 | 0 | 100 |  |
| 1.4 Мероприятие, направленные на работы, услуги по содержанию имущества (услуги компании «Геката») | 1 287,70 | 1 257,67 | 30,03 | 98 |  |
| 1.5 Мероприятие, направленное на прочие работы, услуги (медосмотр, охрана, обучение и т.д.) | 100,75 | 85,27 | 15,5 | 85 |  |
| 1.6 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов (канцелярия, ткань на костюмы, реквизит для мероприятий и т.д.) | 99,10 | 96,38 | 2,72 | 97 |  |
| 1.7 Мероприятие, направленное на приобретение стройматериалов | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8 Мероприятие, направленное на приобретение продуктов питания для мероприятий | 24,60 | 24,60 | 0 | 100 |  |
| 1.9 Мероприятие, направленное на оплату налогов, сборов, пени, штрафы | 0,56 | 0,13 | 0,43 | 23 |  |
| 1.10 Мероприятие, направленное на получение субсидии, на развитие домов культуры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.Подпрограмма «Поддержка ветеранов ветеранского движения и незащищенных слоев населения»** | **412,56** | **412,56** | **0** | **100** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на пенсионное обеспечение | 365,71 | 365,71 | 0 | 100 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на приобретение сувенирной и подарочной продукции на мероприятия | 46,85 | 46,85 | 0 | 100 |  |
| **5.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Сосновского муниципального образования»** | **464,72** | **458,23** | **9,49** | **98** |  |
| 1.1 Мероприятие, направленное на оплату труда работникам казенных учреждений | 442,81 | 436,32 | 9,49 | 98 |  |
| 1.2 Мероприятие, направленное на приобретение прочих материальных запасов для мероприятий (мячи, коврики, скакалки и т.д.) | 21,91 | 21,91 | 0 | 100 |  |

 В течение 2023 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, освоено бюджетных ассигнований на сумму 7 875,55 тыс.руб. или 98,8 % от плановых назначений (7 963,95 тыс. руб.)

***По подпрограмме* «Повышение эффективности бюджетных расходов»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 10,00 тыс. руб. или 100% от плановых назначений 10,00 тыс. руб. (оплата услуг за обучение муниципальных служащих)

***По подпрограмме* «Молодое поколение»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 79,13 тыс. руб., в том числе:

**- 0707 7420020190 244** исполнение составило в сумме 79,13 тыс. руб. (приобретение сувениров, цветов к профессиональным праздникам, изготовление баннера для масленицы, заправка цветного принтера);

***По подпрограмме* «Культура»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 6 915,63 тыс. руб., в том числе:

**- 0801 7430020120 110** (Заработная плата и начисления на оплату труда работникам ДК «Исток») в сумме 4 179,51 тыс. руб.;

- **0801 7430020190 244** (прочие закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд) исполнение составило 2 735,99 тыс. руб. (коммунальные услуги, оплата услуг ООО «Геката» и пожарная сигнализация, заправка огнетушителя, оплата услуг охранной сигнализации, услуги связи и, приобретение хозяйственных товаров, цветы, баннеры, подарочные наборы);

- **0801 7430020190 853** оплата иных платежей исполнение составило – 0,13 тыс. руб.

***По подпрограмме* «Поддержка ветеранов, ветеранского движения и незащищенных слоев населения»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 412,56 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений (доплаты к пенсиям муниципальных служащих, дополнительное пенсионное обеспечение – 365,71 тыс. руб., приобретение сувенирной и подарочной продукции – 46,85 тыс. руб.);

***По подпрограмме* «Развитие физической культуры и спорта»** бюджетные ассигнования освоены в сумме 458,23 тыс. руб., в том числе:

**- 1105 7450020120 110** (Заработная плата и начисления на оплату труда спортинструктору) в сумме 436,32 тыс. руб.;

**- 1105 7450029999 244** (стол теннисный, мяч для тенниса, сетка волейбольная, медаль) в сумме 21,91 тыс. рублей.

 При выполнении программных мероприятий в 2023году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом (2019года):

- доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики составила 114 чел. от общего числа молодежи до 30 лет;

- количество граждан, различных категорий населения, охваченных культурно массовыми мероприятиями, составило 12075 чел. или 100% от планового показателя;

- доля численности молодых граждан (до 30 лет), принимающих участие в реализации мероприятиях социально-значимых инициатив и проектов на территории муниципального образования составила 45%, что на 8% выше по сравнению с базовым периодом 2019 года;

- доля жителей сельского поселения систематически занимающихся занятиями физической культурой и спортом в общей численности населения составила 43% , что на 17% выше по сравнению с базовым периодом 2019 года;

 - количество проведенных спортивных мероприятий на территории сельского поселения составило 54 ед., что на 7 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2019 г.;

- число культурно - досуговых формирований в 2023 году составило 11 единиц;

- количество клубных формирований самодеятельности народного творчества- 4 ед.;

- число зарегистрированных пользователей библиотеки составило 598 чел. или 97% от базового периода 2019 г;

- количество посещений библиотеки муниципального учреждения культуры составило 5142 ед., что на 480 ед. меньше по сравнению с базовым периодом 2019 г.;

- количество посещения библиотеки на 1 жителя осталось на уровне 2019 года и составило 3,5 чел.;

- количество пожилых людей, принявших участие в различных социально- значимых мероприятиях 169 чел, что 119 чел. выше по сравнению с базовым периодом 2019 года.

 В таблице 2 приведена информация о исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | Социальная политика сельского поселения Сосновского муниципального образования " | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективным.

1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях**

 В течение 2023 года в муниципальную программу «Социальная политика

Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» вносились изменения, связанные с корректировкой наименований подпрограмм (постановление от 25.12.2023г. № 110)

**7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2023 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по созданию клубных формирований самодеятельности народного творчества;

- предусмотреть улучшение материально-технической базы для развития физической культуры и спорта.

 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

 На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации Сосновского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2020 года № 113 утверждена новая муниципальная программа «Социальная политика Сосновского муниципального образования», с продлением периода данной программы до 2025 года, в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.

Глава Сосновского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области В.С. Мелентьев