****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09 .02.2021г. №13

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017- 2022 годы**

**за 2020 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 11.08.2020 года № 76, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2020 год (приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «09 » февраля 2021 г. № 13

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2020 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также достигнутых результатов в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений,тыс. руб. | Исполнено, тыс. рубруб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2017-2022 годы | 7110020110 | *мероприятия, направленные на функционирование главы администрации* | 1520,89 | 1519,06 | 99,9 | Заработная плата и начисления на оплату труда |
| 7120020110 | *мероприятия, направленные на функционирование местной администрации* | 6820,1 | 6130,03 | 89,9 | - Заработная плата и начисления на оплату труда работникам администрации  -**оплата услуг:**  Коммунальных,услуг связи, интернет, пожарной сигнализации, охраны, тех обслуживание и ремонт орг. техники, системы Гарант, услуг по обучению, ;  -**приобретение матер. запасов:**  ГСМ, канц. товары, комплектующих для орг. техники. |
| 7130020190 | *Резервный фонд* | 50,0 | 0 | 0.0 |  |
| 7140029999 | *мероприятия в области национальной экономики* | 23,0 | 6,90 | 0 | Кадастровые работы |
| 71500D9999 | *Мероприятия, направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 784,94 | 784,94 | 100,0 | Оплата за выполнение полномочий переданных на уровень МР УРМО |
|  | 7160020190 | *Мероприятия, направленные на издание газеты «Сосновский вестник»* | 0,7 | 0,7 | 100,0 |  |
| **ИТОГО:** | | | **9199,63** | **8441,63** | **91,76** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г. № 378 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы, с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В течение 2020 года в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» вносились изменения, связанные с корректировкой бюджетных средств и целевых показателей (от 28.02.2020г постановление № 20, от 13.04.2020г. постановление №43, от 15.06.2020г. постановление № 60, от 17.09.2020г. постановление №83, от 14.12.2020г. постановление № 108)

**2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В течение 2020 года исполнение мероприятий в рамках программы осуществлялось администрацией сельского поселения Сосновского муниципального образования, освоено бюджетных ассигнований на сумму 8441,63 тыс.руб. или 91,76% от плановых назначений (9199,63 тыс. руб.)

*По подпрограмме* «Резервный фонд» бюджетные ассигнования не использовались по причине отсутствия необходимости.

*По подпрограмме* «Обеспечение деятельности главы администрации» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1519,06 тыс. руб. или 99.8% от плановых назначений 1520,89 тыс. руб.

*По подпрограмме* «Обеспечение деятельности администрации сельского поселения» бюджетные ассигнования освоены в сумме 6130,03 тыс. руб., в том числе:

- 0104 7120020110 121 фонд оплаты труда работников администрации (муниципальные служащие, технический и вспомогательный персонал) исполнение составило в сумме 4019,01 тыс. руб.;

- 0104 7120020110 129 взносы по обязательному социальному страхованию работников администрации исполнение составило в сумме 1208,40 тыс. руб.;

- 0104 7120020110 242 закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий в сумме 240,95 тыс. руб. (оплата услуг связи и интернет, оплата за ремонт оргтехники, заправка картриджей, оплата услуг по сопровождению официального сайта администрации, оплата информационных услуг «Гарант», приобретение оргтехники);

- 0104 7120020110 244 прочая закупка товаров, работ, услуг в сумме 500,50 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг, услуг пожарной и охранной сигнализации, расходы за техническое обслуживание автомобиля, произведены расходы на ГСМ, приобретены канцелярские товары, хоз. товары, цветы к юбилейным датам);

- 0104 7120020190 851 уплата налогов на имущество и земельного налога в сумме100,5 тыс. руб.;

- 0104 7120020190 852 уплата прочих налогов (транспортный налог) в сумме 8,5тыс. руб.;

- 0104 7120020190 853 уплата иных платежей в сумме 50,0 тыс. руб. (Управление Федеральной службы судебных приставов);

*По подпрограмме* «Национальная экономика» бюджетные ассигнования освоены в сумме 6,90 тыс. руб. (выполнены кадастровые работы земельного участка).

*По подпрограмме* «Межбюджетные трансферты» бюджетные ассигнования освоены в сумме 784,94 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению бюджета, составлению смет, осуществлению внешнего финансового контроля)

*По подпрограмме* «Периодическая печать» бюджетные ассигнования освоены в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% от плановых назначений (расходы на печать газеты « Сосновский вестник»- приобретение бумаги)

При выполнении программных мероприятий в 2020 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом (2016г.):

* увеличен темп роста имущественных налоговых доходов бюджета сельского поселения на 447,85 тыс. руб. против базового периода 2016г.;
* неналоговые доходы бюджета сельского поселения снижены на 378,0 тыс. руб.;
* доля собственных доходов бюджета сельского поселения в общих расходах бюджета составила 28,4%, против 37,1% в 2016 г.;
* доля объектов недвижимого имущества, прошедшего гос. регистрацию ,к общему количеству объектов недвижимости составила 92%, против 83% в 2016г.;
* доля расходов бюджета, осуществляемых программным методом составила в 2020 году 75,3% от общих расходов бюджета, против 56,3% в базовом периоде 2016 года;
* снижена доля трудозатрат при организации составления и исполнения бюджета, на 5%;
* усовершенствован официальный сайт администрации сельского поселения в сети Интернет;
* увеличена доля информации, размещенной в сети Интернет по сравнению с базовым периодом 2016 года, на 30%;
* увеличено количество вновь созданных рабочих мест на 64 ед. по сравнению с базовым периодом 2016 г.;
* доля расходов бюджета на содержание аппарата управления увеличена на 14,3% по сравнению с базовым периодом 2016 года (основные причины: увеличение цен на ГСМ, канцелярию, хоз. товары, увеличение тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, Интернет, увеличение заработной платы работников администрации).
* доля расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году составила 0%.

В таблице приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности за 2020 год | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По результатам анализа целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» можно сделать вывод, что ожидаемые результаты муниципальной программы осуществлены не в полном объеме.

По итогам реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» за 2020 год, считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2020 год сформированы следующие предложения:

- увеличить поступление неналоговых доходов бюджета;

- снизить расходы на содержание аппарата управления;

- предусмотреть в расходах бюджета мероприятия на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

На период с 2021 по 2023 годы постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 15.12.2020 года № 110 утверждена новая муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования», в которой будет продолжена работа по достижению целевых показателей.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С. Мелентьев