****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.02.2020 г. № 13

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы**

**за 2019 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год(приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28» февраля 2020 г. № 13

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год**

1. **Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2020 годы | 7210029999 | *Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности* | 89,22 | 22,75 | 25,6 | Приобретение:  -огнетушителей, - извещателей,  - ремкомплектов |
| 7220029999 | *Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения* | 100,00 | 52,21 | 52,2 | Устройство дорожной разметки, приобретение дорожных знаков |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | **189,22** | **74,96** | **39,6** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

* приобретение (изготовление) аншлагов, баннеров, памяток, плакатов по противопожарной тематике, по тематике в области ЧС, правильному поведению на воде;
* противопожарная опашка территорий (приобретение ГСМ, основных средств;
* приобретение ранцев для тушения пожаров
* оплата услуг по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения и обустройство пешеходных переходов
* укрепление материально- технической базы в области дорожного движения (приобретение дорожных знаков)
* приобретение спец. краски для нанесения дорожной разметки

В течение 2019 года в муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» вносились изменения, в связи с перераспределением финансовых средств (октябрь, декабрь).

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В 2019 году фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составили 74,96 тыс. руб. или 39,6 % от годовых бюджетных назначений.

В течение 2019 года население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (предупреждение об усилении ветра, о ливневых дождях) посредством сети Интернет, на официальном сайте Сосновского муниципального образования. Кроме этого проводилась разъяснительная работа по эксплуатации печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения в целях снижения пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.

В зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог за счет выполнения мероприятий Соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность на территории муниципального образования.

**3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

При выполнении программных мероприятий в 2019 году получены следующие результаты:

- количество участников профилактических бесед проведенных среди населения по вопросам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения составило 235 чел., что на 74 чел. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество оснащенных информационных уголков правилам дорожного движения и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях (Д/сад № 23, Школа № 7, ДК «Исток») составило 5ед. что на 3 ед. больше по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- число дорожно- транспортных происшествий составило 6 ДТП, что 5 ДТП меньше по сравнению с базовым периодом 2016 года ;

- снижено число пожаров на территории сельского поселения на 6 ед. по сравнению с базовым периодом 2016 года;

- количество человек, повысивших уровень квалификации в области пожарной безопасности - 4 чел., что на 2 чел. больше по сравнению с базовым периодом;

- увеличено количество памяток и другой наглядной агитации, распространенных среди населения на 220 шт. и составило в 2019году 703 шт.;

- количество приобретенных первичных средств пожаротушения увеличено на 15 ед.;

-количество приобретенных средств дорожного движения увеличено на 4 ед.;

- выполнены работы по грейдированию подъездных дорог к садоводческим объединениям граждан в количестве 3-х ед.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | «Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы -удовлетворительным

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Кулинченко Е.А. активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности и безопасности дорожного движения;

- принять меры для укрепления материально- технической базы в области пожарной безопасности - приобретение огнетушителей, пожарных извещателей, рем. комплектов;

- в области повышения безопасности дорожного движения- приобретение дорожных знаков, своевременное выполнение мероприятий по улучшению качества дорожного полотна).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С.Мелентьев