Российская Федерация

Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   27.02.2018г.  	                                                                                    № 18

с. Сосновка

Об утверждении  отчета о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  на период 2017-2019 годы

за   2017 год

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

Постановляю:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы за  2017 год (приложение 1).

- Ведущему специалисту по организационной работе администрации  сельского поселения Сосновского муниципального образования (Врублевская А.С.) разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, газете «Сосновский вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального  образования                             В. С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «27» февраля 2018г. № 18

Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной  программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019 годы

за  2017 год

1. Краткое описание  выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа " Повышение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования " на период 2017-2019годы | 710 01 00000 | Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 15,0 | 4,1 | 27,3 | В целях пожарной безопасности: - приобретен мегафон в д. Арансахой ; - диз. топливо для опашки противопожарной полосы |
|  | 710 02 00000 | Мероприятия в области повышения безопасности дорожного движения | 149,0 | 4,5 | 3,0 | Выполнена отсыпка дорог местного значения в зимнее время |
| ИТОГО по муниципальной программе | 164,0 | 8,6 | 5,2 |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г № 379 утверждена муниципальная программы «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы.

В 2017 году в план мероприятий  программы были включены следующие основные мероприятия:

- приобретение  материальных запасов для ремонта пожарного инвентаря;

- укрепление материально- технической базы в области пожарной безопасности (приобретение огнетушителей, мотопомпы, пожарн. рукава, ранцы)

- приобретение дорожных знаков и комплектующих к дорожным знакам;

- оплата услуг по проведению ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения и обустройство пешеходных переходов;

- приобретение пгс и отсыпка дорог местного значения;

-приобретение спец. краски для нанесения дорожной разметки на улично – дорожной сети;

- приобретение аншлагов, баннеров, памяток, плакатов по безопасности дорожного движения

В течение  2017 года в муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования»  изменения не вносились.

- Анализ объема финансирования муниципальной программы в     отчетном периоде

Из- за недостатка  финансовых средств в бюджете поселения в 2017 году фактические расходы местного бюджета  на реализацию муниципальной программы  составили 8,6 тыс. руб. или 5,2 %.  от годовых бюджетных назначений.

В 2017 году выполнены следующие программные мероприятия:

- в связи с пожароопасной обстановкой в населенный пункт д. Арансахой приобретен громкоговоритель на сумму 3500 руб.;

- диз. топливо на сумму 600 руб. (для противопожарной опашки территории);

- выполнена отсыпка дорог на сумму 4519 руб.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Итоги  реализации муниципальной программы характеризуются  средней степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач. В тоже время  население Сосновского муниципального образования своевременно оповещалось о неблагоприятных погодных явлениях (штормовые предупреждения) посредством сети интернет, на официальном сайте Сосновского муниципального образования, проводилась разъяснительная работа по эксплуатации  печного отопления, велась работа по распространению листовок, памяток среди населения  в целях снижения пожарной безопасности, в зимний период проводилась очистка дорог от снега и наледи, а также отсыпка дорог шлаком,  проводилась подготовка проектно- сметной документации по ремонту дорог местного значения.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы  за 2017год сформированы следующие предложения:

- ответственному исполнителю выполнения программных мероприятий активизировать работу по совершенствованию профилактических мер по укреплению пожарной безопасности  и безопасности дорожного движения;

- принять меры для укрепления материально- технической базы в области пожарной безопасности (огнетушители, мотопомпы, пожарн. рукава, ранцы);

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования                                             В.С.Мелентьев