****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СОСНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28 .02.2020г. №12

с. Сосновка

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017- 2022 годы**

**за 2019 год**

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 14.11.2013 года № 78, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 23,45 Устава Сосновского муниципального образования,

**Постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год (приложение 1).
2. Ведущему специалисту по организационной работе Братчиковой К.А. опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, газете «Сосновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http// сосновка-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Сосновского муниципального образования В.С. Мелентьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Сосновского

муниципального образования

от «28 » февраля 2020 г. №12

Приложение 1

**Отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2022 годы за 2019 год**

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений,тыс. руб. | Исполнено, тыс. рубруб. | % выполнения | Краткое описание выполненных мероприятий |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" на период 2017-2019 годы | 7110020110 | *мероприятия, направленные на функционирование главы администрации* | 1054,4 | 1041,18 | 98,7 | Заработная плата и начисления на оплату труда |
| 7120020110 | *мероприятия, направленные на функционирование местной администрации* | 5748,5 | 5181,53 | 88,3 | - Заработная плата и начисления на оплату труда работникам администрации  - **оплата услуг:**  Коммунальных услуг, услуг связи, интернет, пожарной сигнализации, охраны, тех обслуживание и ремонт орг. техники, системы Гарант, услуг по обучению, ;  -**приобретение матер. запасов:**  ГСМ, канц. товары, комплектующих для орг. техники. |
| 7130020190 | *Резервный фонд* | 50,0 | 0 | 0.0 |  |
| 7140029999 | *мероприятия в области национальной экономики* | 216,18 | 208,0 | 96,2 | **- оплата услуг:**  Оказание услуг по проверке достоверной стоимости сметной документации, кадастровые работы . |
| 71500D9999 | *Мероприятия, направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения* | 622,86 | 622,86 | 100,0 | Оплата за выполнение полномочий переданных на уровень МР УРМО |
|  | 7160020190 | *Мероприятия, направленные на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации* | 0,7 | 0,623 | 85,7 | Оплата за выполнение полномочий субъектов Российской Федерации |
| **ИТОГО:** | | | **7692,6** | **7054,19** | **91,7** |  |

Постановлением администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования от 20.12.2016г. № 378 утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» на период 2017-2019годы, с продлением срока действия муниципальной программы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

В 2019 году в план мероприятий программы были включены следующие основные мероприятия:

- обеспечение деятельности главы сельского поселения Сосновского муниципального образования;

- обеспечение деятельности администрации сельского поселения Сосновского муниципального образования;

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Сосновского муниципального образования;

- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства;

- мероприятия, направленные на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значенияСосновского муниципального образования.

В течение 2019 года в муниципальную программу «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» вносились изменения в части изменения мероприятий программы и перераспределения финансирования мероприятий программы.

**2.Анализ объема финансирования муниципальной программы в отчетном периоде**

В 2019 году фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составили 7054,19 тыс. руб. или 91,7 %. от годовых бюджетных назначений.

При выполнении программных мероприятий в 2019 году получены следующие результаты по сравнению с базовым периодом (2016г.):

* увеличен темп роста имущественных налоговых доходов бюджета сельского поселения на 1505,9 тыс. руб. против базового периода 2016г.;
* увеличен рост неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 104,9 тыс. руб.;
* доля собственных доходов бюджета сельского поселения в общих расходах бюджета составила 39,6%, что на 5,6% выше 2016 г.;
* доля объектов недвижимого имущества , прошедшего гос. регистрацию ,к общему количеству объектов недвижимости составила 90%, против 83% в 2016г.;
* увеличена доля расходов бюджета , осуществляемых программным методом до 93,5%, против 92,5% в базовом периоде;
* снижена доля трудозатрат при организации составления и исполнения бюджета, на 5%;
* усовершенствован официальный сайт администрации сельского поселения в сети Интернет;
* увеличена доля информации, размещенной в сети Интернет по сравнению с базовым периодом 2016 года, на 20%;
* увеличено количество вновь созданных рабочих мест на 23 ед. по сравнению с базовым периодом 2016 г.;
* доля расходов бюджета на содержание аппарата управления увеличена на 16,6% по сравнению с базовым периодом 2016 года (увеличение цен на ГСМ, канцелярию, хоз. товары, увеличение тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, Интернет).
* доля расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году составила 0%.

В таблице 2 приведена информация о запланированном и исполненном количестве показателей муниципальной программы.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество показателей результативности | Исполнение показателей результативности | | | |
| достигли запланированного уровня | выше запланированного уровня | ниже запланированного уровня | нулевой показатель |
| 1 | "Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования" | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 |

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие экономической базы сельского поселения Сосновского муниципального образования» за 2019 год, считать уровень эффективности муниципальной программы удовлетворительным.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год сформированы следующие предложения:

- активизировать работу по увеличению имущественных налоговых доходов (земельный налог, налог на имущество) и доходов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

- снизить долю расходов на приобретение материальных запасов (канцелярия, ГСМ);

- увеличить долю расходов бюджета, осуществляемых программным методом;

- предусмотреть в расходах бюджета мероприятия на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжить реализацию программы.

Глава администрации Сосновского

муниципального образования В.С. Мелентьев